|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:  заведующий МКДОУ  «Детский сад № 5 «Ёлочка»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Таушканова  «\_\_\_» октября 2020 |

**Дорожная карта организации и проведения наставничества**

**в МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятие | Дата | Ответственный | Результат |
| *Организационный этап* | | | | |
| 1 | Выбор наставников со стажем более 5-ти лет | Октябрь 2020 | Заведующий  Таушканова А.Н.  Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Выбор кандидатов для участия в проекте |
| 2 | Согласование с наставниками участие в проекте «Старт в будущее» | Октябрь 2020 | Заведующий  Таушканова А.Н.  Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Согласие на участие в проекте |
| 3 | Выбор пары и закрепление наставника за наставляемым | Октябрь 2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Комплектование модуля «Равный – равному» |
| 4 | Определение сроков наставничества | Октябрь 2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | План наставничества |
| 5 | Составление индивидуального плана наставничества | Ноябрь 2020 | Славгородская В.П  Стрельченко Г.В | План наставничества |
| 6 | Утверждение индивидуального плана наставничества у координатора | Ноябрь 2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | План наставничества |
| 7 | Организация участия наставников в мероприятиях по обмену опытом | 2020 – 2021 учебный год | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Сертификат участия |
| 8 | Информационная поддержка развития наставничества (размещение материала на сайте МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка», публикация в СМИ) | 2020 – 2021 учебный год | Ст.воспитатель  Зыкова М.В |  |
| *1 этап - Встреча знакомство-планирование*  *Цель: Узнать как можно больше информации друг о друге, установить контакт* | | | | |
| 9 | Встреча – батлл «Давай знакомиться» | Ноябрь 2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В  Воспитатели  Славгородская В.П  Стрельченко Г.В | Визитная карточка |
| 10 | Рекомендации по работе с «Дневником», рекомендации участия в конкурсах | Ноябрь  2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В |  |
| 11 | Оценка готовности педагогов к участию в проекте «Старт в будущее | Ноябрь  2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Готовность педагогов к участию в проекте |
| 12 | Анализ информации о наставнике и наставляемом | Ноябрь 2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В |  |
| *2 этап «Ориентация: выявление и анализ профессиональных дефицитов в реализации современной образовательной технологии у наставляемого» (OBJECTIVE)*  *Цель: Определить уровень владения современными образовательными технологиями.* | | | | |
| 13 | Согласование с участниками выбора анкет для анализа профессиональных дефицитов у наставника и наставляемого | Ноябрь  2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В  Воспитатели  Славгородская В.П  Стрельченко Г.В | Анкета |
| 14 | Анализ затруднений у наставника и наставляемого | Ноябрь  2020 | Воспитатели  Славгородская В.П  Стрельченко Г.В | Справка (анализ и выводы) |
| 15 | Помощь в выборе технологии  в рамках проекта наставничества на основе Профстандарта с аргументацией вывода | Декабрь  2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Выбор технологии |
| 16. | Контроль заполнения «Дневника прохождения практики» | Декабрь  2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В |  |
| 3 этап – «Планирование и организация работы наставника»  Цель: Планирование содержания, формы работы наставника совместно с наставляемым с учетом этапов наставничества, определение сроков реализации и формы представления результатов и заполнения результатов «Дневника» по мере заполнения работ проекта.  «Я расскажу-ты послушай!»  «Я покажу- ты посмотри!»  «Сделаем вместе!»  «Сделай сам!»  «Сделал сам – научи другого!» | | | | |
| 17 | Консультирование наставников по составлению индивидуальных планов работы с наставляемым | Декабрь  2020 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | План работы с наставляемым |
| 18 | Контроль заполнения «Дневника» участника проекта | Январь 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В |  |
| 19 | «Я расскажу-ты послушай!»  - подборка методических материалов участникам | Январь 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Теоретические материалы |
| 20 | «Я покажу- ты посмотри!»  - Помощь наставникам в организации и проведении открытых мероприятий  - рекомендации по фиксации опыта работы наставника | Январь 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Методические рекомендации |
| 21 | «Сделаем вместе!»  -Контроль, помощь в проведении мероприятий на основе представляемых технологий  -анализ взаимодействия наставников и наставляемых | Февраль 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В |  |
| 22 | «Сделай сам!»  - контроль, помощь в проведении открытых мероприятий.  - рекомендации по проведению самоанализа открытого мероприятия | Февраль 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Открытое мероприятие для педагогов ДОУ |
| 23 | «Сделал сам – научи другого!»  Помощь в выборе форм и представления результатов | Март  2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Мастер-класс с методическими комментариями |
| 24 | Текущий контроль в процессе проекта «Старт в будущее» | Декабрь-март 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Оценка деятельности |
| 25 | Организация посещения мероприятий по теме проекта | 2020-2021 уч.год | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Сертификат участия |
| 26 | Контроль и оценка ведения «Дневника». Необходимая помощь. Вопрос-ответ | Апрель 2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Заполнение дневника |
| 4 этап – «Подведение итогов работы и оценка результатов» | | | | |
| 27 | Оценка динамики освоения СОТ участниками за период участия в работе по проекту «Старт в будущее» | Май  2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Аналитическая справка |
| 28 | Оценка работы педагогов в рамках проекта «Старт в будущее» | Май  2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Аналитический отчет |
| 29 | Представление деятельности участников проекта педагогам ДОУ на педагогическом совете | Май  2021 | Ст.воспитатель  Зыкова М.В | Протокол |