|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утверждаю: заведующий МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Таушканова «\_\_\_» октября 2020 |

**Дорожная карта организации и проведения наставничества**

**в МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятие | Дата  | Ответственный  | Результат  |
| *Организационный этап*  |
| 1 | Выбор наставников со стажем более 5-ти лет  | Октябрь 2020 | ЗаведующийТаушканова А.Н.Ст.воспитательЗыкова М.В | Выбор кандидатов для участия в проекте |
| 2 | Согласование с наставниками участие в проекте «Старт в будущее» | Октябрь 2020 | ЗаведующийТаушканова А.Н.Ст.воспитательЗыкова М.В | Согласие на участие в проекте |
| 3 | Выбор пары и закрепление наставника за наставляемым | Октябрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Комплектование модуля «Равный – равному» |
| 4 | Определение сроков наставничества  | Октябрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В | План наставничества |
| 5 | Составление индивидуального плана наставничества | Ноябрь 2020 | Славгородская В.ПСтрельченко Г.В | План наставничества |
| 6 | Утверждение индивидуального плана наставничества у координатора | Ноябрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В | План наставничества |
| 7 | Организация участия наставников в мероприятиях по обмену опытом | 2020 – 2021 учебный год | Ст.воспитательЗыкова М.В | Сертификат участия |
| 8  | Информационная поддержка развития наставничества (размещение материала на сайте МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка», публикация в СМИ) | 2020 – 2021 учебный год | Ст.воспитательЗыкова М.В |  |
| *1 этап - Встреча знакомство-планирование**Цель: Узнать как можно больше информации друг о друге, установить контакт* |
| 9 | Встреча – батлл «Давай знакомиться» | Ноябрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.ВВоспитатели Славгородская В.ПСтрельченко Г.В | Визитная карточка |
| 10 | Рекомендации по работе с «Дневником», рекомендации участия в конкурсах | Ноябрь2020  | Ст.воспитательЗыкова М.В |  |
| 11 | Оценка готовности педагогов к участию в проекте «Старт в будущее  | Ноябрь2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Готовность педагогов к участию в проекте |
| 12 | Анализ информации о наставнике и наставляемом | Ноябрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В |  |
| *2 этап «Ориентация: выявление и анализ профессиональных дефицитов в реализации современной образовательной технологии у наставляемого» (OBJECTIVE)**Цель: Определить уровень владения современными образовательными технологиями.* |
| 13 | Согласование с участниками выбора анкет для анализа профессиональных дефицитов у наставника и наставляемого | Ноябрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.ВВоспитатели Славгородская В.ПСтрельченко Г.В | Анкета  |
| 14 | Анализ затруднений у наставника и наставляемого  | Ноябрь2020 | Воспитатели Славгородская В.ПСтрельченко Г.В | Справка (анализ и выводы) |
| 15 | Помощь в выборе технологии в рамках проекта наставничества на основе Профстандарта с аргументацией вывода | Декабрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Выбор технологии |
| 16.  | Контроль заполнения «Дневника прохождения практики» | Декабрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В |  |
| 3 этап – «Планирование и организация работы наставника»Цель: Планирование содержания, формы работы наставника совместно с наставляемым с учетом этапов наставничества, определение сроков реализации и формы представления результатов и заполнения результатов «Дневника» по мере заполнения работ проекта.«Я расскажу-ты послушай!»«Я покажу- ты посмотри!»«Сделаем вместе!»«Сделай сам!»«Сделал сам – научи другого!» |
| 17 | Консультирование наставников по составлению индивидуальных планов работы с наставляемым | Декабрь 2020 | Ст.воспитательЗыкова М.В | План работы с наставляемым |
| 18 | Контроль заполнения «Дневника» участника проекта | Январь 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В |  |
| 19  | «Я расскажу-ты послушай!»- подборка методических материалов участникам  | Январь 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Теоретические материалы |
| 20 | «Я покажу- ты посмотри!»- Помощь наставникам в организации и проведении открытых мероприятий- рекомендации по фиксации опыта работы наставника | Январь 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Методические рекомендации |
| 21 | «Сделаем вместе!»-Контроль, помощь в проведении мероприятий на основе представляемых технологий-анализ взаимодействия наставников и наставляемых | Февраль 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В |  |
| 22 | «Сделай сам!»- контроль, помощь в проведении открытых мероприятий.- рекомендации по проведению самоанализа открытого мероприятия | Февраль 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Открытое мероприятие для педагогов ДОУ |
| 23 | «Сделал сам – научи другого!»Помощь в выборе форм и представления результатов  | Март 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Мастер-класс с методическими комментариями |
| 24 | Текущий контроль в процессе проекта «Старт в будущее» | Декабрь-март 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Оценка деятельности |
| 25 | Организация посещения мероприятий по теме проекта | 2020-2021 уч.год | Ст.воспитательЗыкова М.В | Сертификат участия |
| 26 | Контроль и оценка ведения «Дневника». Необходимая помощь. Вопрос-ответ | Апрель 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Заполнение дневника |
| 4 этап – «Подведение итогов работы и оценка результатов» |
| 27 | Оценка динамики освоения СОТ участниками за период участия в работе по проекту «Старт в будущее» | Май 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Аналитическая справка |
| 28 | Оценка работы педагогов в рамках проекта «Старт в будущее» | Май 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Аналитический отчет |
| 29 | Представление деятельности участников проекта педагогам ДОУ на педагогическом совете | Май 2021 | Ст.воспитательЗыкова М.В | Протокол  |